Universidade Federal de Pernambuco – UFPE

Centro de Informática – Cin

Planejamento e Gerenciamento de Projetos

e-Commerce

Plano de Projeto - versão 1.2

Equipe:

Adriano José de Oliveira Gomes (ajog)

Ernani Madureira Azevedo (ema3)

Guilherme Barros de Souza (gbs2)

Zinaldo Araújo Barros Junior (zabj)

Índice

1	Introdução	4

1.1	Motivações e Objetivo	4

1.2	Descrição do Produto	4

1.3	Premissas	5

1.4	Restrições	5

1.4.1	Restrição de Tempo	5

1.4.2	Restrição de Orçamento	5

1.4.3	Recursos	5

2	Gerenciamento do Escopo	6

2.1	Declaração de Escopo do Projeto	6

2.1.1	Justificativa	6

2.1.2	Detalhamento do Produto e Sub-produtos	6

2.2	Plano de Gerência do Escopo	7

3	Tempo	8

3.1	Definição das Atividades	8

3.1.1	Gerência de Projeto	8

3.1.2	Levantamento de Requisitos	9

3.1.3	Análise e Projeto	9

3.1.4	Implementação, Integração e Testes	10

3.1.5	Implantação	11

3.2	Sequência de Atividades	12

3.3	Estimativa de Duração das Atividades	12

3.4	Cronograma	14

3.5	WBS	15

4	Gerenciamento de Custo	16

4.1	Recursos Requeridos	16

4.2	Custo dos Recursos	16

4.3	Alocação de Recursos por Atividade	17

4.4	Orçamento Global	17

Histórico de Alterações

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/01/2007 | 1.0 | Construção do Documento | Ernani Madureira Guilherme Barros Zinaldo Junior |
| 26/01/2007 | 1.1 | Revisão | Adriano Gomes |
| 26/01/2007 | 1.2 | Revisão | Guilherme Barros |

# Introdução

## Motivações e Objetivo

O fato de a Internet ser uma ferramenta sem fronteiras territoriais, permite que um usuário qualquer, sentado diante da tela de seu computador numa cidade qualquer, tenha acesso a sites localizados em qualquer outra parte do mundo sem sair de sua cadeira. Quando esses sites oferecem produtos e serviços a preços acessíveis então, a Internet passa a ser um poderoso instrumento de compras. Além de saber que existe uma infinidade de produtos disponíveis com os quais aquele nosso usuário antes só poderia sonhar, ele passa a tê-los ao alcance das mãos e, melhor, sem precisar se levantar daquela cadeira em frente ao computador, a não ser para abrir a porta para recebê-los.

Resumindo, o comércio on-line apresenta duas grandes vantagens como: a possibilidade de acesso a produtos antes difíceis de serem encontrados, e a comodidade de adquiri-los sem sair de casa. Outra grande vantagem das lojas virtuais é que elas não necessitam de espaço físico e funcionários, diminuindo custos. Além disso, estão abertas 24 horas por dia e oferecem serviços personalizados de acordo com o perfil do consumidor. Elas também podem existir como serviço complementar de uma rede de lojas ou serviços já existentes ou somente na Internet.

O objetivo desse software de comércio eletrônico é reunir as ferramentas de que uma empresa precisa para cuidar dos seus clientes desde a pré-venda até a pós-venda e entre diferentes canais de comunicação e distribuição.

## Descrição do Produto

Este projeto tem como objetivo produzir um sistema de venda de produtos on-line permitindo que a empresa que o adquira disponibilize seus produtos para os seus clientes em conjunto com serviços de pós-venda, como rastreamento de pedidos, avaliação de produtos, e um serviço de recomendação, a fim de aumentar as vendas da empresa.

## Premissas

A equipe de desenvolvimento será composta por três desenvolvedores e um gerente de projeto;

Para utilização do sistema se faz necessário que:

- A empresa contratante tenha a sua disposição um hosting e um domínio.

- Os usuários finais do sistema possuam acesso à internet.

## Restrições

### Restrição de Tempo

O sistema deverá ser entregue em 4 meses.

### Restrição de Orçamento

O orçamento do projeto foi estipulado em R$ 38.500,00, referentes às despesas para todo o período de desenvolvimento do projeto.

### Recursos

Serão alocados quatro computadores munidos das ferramentas necessárias ao desenvolvimento e gerenciamento do projeto.

# Gerenciamento do Escopo

## Declaração de Escopo do Projeto

### Justificativa

A favor do cliente, a diminuição crescente dos custos de hardware, popularização da internet e comodidade. A favor do varejista, alcance a novos mercados e redução de encargos trabalhistas. É nesse cenário que surge a demanda por sistemas de comércio eletrônico que ao mesmo tempo em que satisfazem tais necessidades, agreguem também características como segurança e customização.

### Detalhamento do Produto e Sub-produtos

É a partir dos subsistemas descritos a seguir que o e-Commerce supre todos os requisitos necessários à construção de um sistema completo com funcionalidades que vão além da simples venda de produtos, abrangendo, avaliação, rastreamento, recomendação.

O sistema pode ser dividido nos seguintes módulos principais:

- Backend

O sistema é alimentado através desse módulo, a partir dele é possível gerenciar produtos, contas de usuário e pedidos. Área restrita a funcionários da empresa.

- Frontend

Área onde os clientes navegam pelas seções do site a fim de localizar produtos de sua preferência e eventualmente efetuar a compra. Uma vez logados no sistema os clientes também podem utilizar serviços de rastreamento de encomendas e recomendação.

#### Subsistemas

- Gerenciador de produtos

É possível gerenciar os produtos a serem disponibilizados para os clientes. O analista pode detalhar, informações como descrição, especificações técnicas, itens inclusos, fotos, etc.

- Sistema de avaliação

Permiti a atribuição de comentários e notas aos produtos disponíveis. Os clientes podem postar suas considerações a respeito dos produtos, tais considerações devem ser avaliadas por analistas, antes de serem disponibilizadas para o público.

- Sistema de recomendação

De acordo com pedidos anteriores, e o histórico de navegação do cliente, o sistema procura indicar produtos de seu interesse, potencializando as vendas do sistema.

- Tracking

Serviço disponível apenas para clientes cadastrados no site e que tenham algum pedido ainda não entregue. Permite que o cliente verifique a localização do seu pedido.

- Suporte on-line

Visa esclarecer possíveis dúvidas a respeito de produtos disponíveis no site, formas de pagamento, prazos de entrega, etc. O cliente pode esclarecer suas dúvidas a partir do FAQ ou ser auxiliado por algum atendente.

- Sistema de pagamento

Está fora do escopo do projeto.

## Plano de Gerência do Escopo

A gerência do escopo será feita por meio do acompanhamento dos indicadores de desenvolvimento. Serão verificados os tempos e custos utilizados para desenvolvimento dos casos de uso e atividades determinadas, a fim de garantir o sucesso do projeto e o pleno atendimento das necessidades do cliente ao implementar todas funcionalidades previstas. A comunicação será freqüente e ações corretivas serão tomadas, caso sejam necessárias, no decorrer do projeto.

# Tempo

## Definição das Atividades

O planejamento de tempo foi dividido em áreas para facilitar a gerencia. Cinco áreas foram delimitadas. Elas são as seguintes:

- Gerência de Projeto

- Levantamento de Requisitos

- Análise e Projeto

- Implementação, Integração e Testes

- Implantação

### Gerência de Projeto

As sub-atividades que compõem a gerência de projeto são as seguintes:

- Planejamento - Atividade voltada para planejamento do andamento das atividades, dos custos envolvidos e do prazo para o fim do projeto. Suas sub-atividades visam produzir artefatos para auxiliar a tarefa de planejamento;

  - Estudo de Viabilidade Econômica

  - Elaborar Plano de Projeto

  - Elaborar Plano de Riscos

  - Contratação de Capital Humano

  - Elaborar Relatório Final

- Reuniões – Encontros para acompanhamento das atividades e tomadas de decisões no projeto;

- Administração – Promover o controle de diferentes aspectos relevantes do projeto, tomando medidas corretivas, caso necessárias. Seguem os principais tópicos contemplados para controle da equipe administrativa.

  - Controle Integrado de Mudanças;

  - Controle e Verificação de Escopo;

  - Controle de Cronograma;

  - Controle de Qualidade;

  - Controle de Custos;

  - Controle de Riscos;

### Levantamento de Requisitos

Esta seção contempla a atividade de elicitação de requisitos. As sub-atividades envolvem o Estudo de Viabilidade e elaboração do Documento de Requisitos.

- Estudo de Viabilidade – A atividade de estudo de viabilidade visa apontar a melhor das as opções de sistema que atendam às necessidades do usuário, mediante entrevistas.

  - Entrevistas - Entrevistas com as partes envolvidas (stakeholders) para realização do estudo de viabilidade.

  - Elaboração do Documento de Viabilidade – Uma vez realizadas as entrevistas, é construído o documento de viabilidade, contendo a análise de viabilidade econômica, operacional e técnica de cada uma das alternativas, indicando qual delas será levada adiante.

- Documento de Requisitos – O documento de requisitos visa especificar os requisitos funcionais e não-funcionais do sistema.

  - Entrevistas - Entrevistas com as partes envolvidas (stakeholders) para elicitação de requisitos funcionais e não-funcionais.

  - Elaboração do Documento de Requisitos – O documento de requisitos constitui a base de desenvolvimento da fase de análise e projeto, listando as funcionalidades que devem ser englobadas no sistema.

  - Validação - Após a elaboração do documento de requisitos, o mesmo deverá ser validado com as partes envolvidas, de forma a garantir que o sistema irá suprir satisfatoriamente as expectativas dos stakeholders.

### Análise e Projeto

Esta etapa compreende a análise dos casos de uso gerados no documento de requisitos pela fase anterior, de forma a definir o modelo de desenvolvimento do sistema, assim como sua arquitetura.

- Análise de Casos de Uso – Neste passo os casos de uso serão analisados para definir quais entidades irão compor o modelo de classes.

- Definição da Arquitetura – A arquitetura define a espinha dorsal de como o sistema será desenvolvido.

- Modelo de Classes – O modelo de classes explicita que entidades irão compor o sistema e como elas interagem.

- Modelo de Concorrência – Em diversas partes do sistema, haverá disputa por acesso a recursos. O modelo de concorrência descreve como o software se comportará nesses casos.

- Modelo da Base de Dados – Uma vez que o sistema irá armazenar informações persistentes, é preciso definir como as mesmas serão armazenadas.

- Elaborar Documento de Arquitetura – O documento de arquitetura compõe o resultado de todas as etapas anteriores, culminando no modelo do sistema, pronto para ser implementado.

### Implementação, Integração e Testes

A fase de implementação integração e testes consiste na construção propriamente dita do sistema, possuindo como principais atividades o desenvolvimento do código-fonte, a união dos módulos e a realização de testes para garantir um bom funcionamento do software.

- Design de Interfaces – Esta atividade contempla o desenvolvimento das interfaces gráficas de interação com os usuários. Ela encontra-se subdividida em dois módulos.

  - Módulo Administrador

  - Módulo Usuário

- Desenvolvimento do Código-Fonte – A codificação do software encontra-se subdividida em três módulos, dois correspondentes a atores do sistema e um módulo genérico.

  - Módulo Básico

  - Módulo Administrador

  - Módulo Usuário

- Testes – Visando a construção de um sistema correto e reduzindo a quantidade de retrabalho devido a erros detectados tardiamente, a atividade de testes deve ser realizada em cada módulo do sistema.

  - Módulo Administrador

  - Módulo Usuário

- Documentação do Código-Fonte – Uma vez que alterações são realizadas no código-fonte por diferentes desenvolvedores, a documentação do mesmo é uma atividade de grande importância para auxiliar na compreensão de modo a aumentar a produtividade dos programadores.

- Integração dos Módulos – Neste passo os diversos módulos do sistema devem ser acoplados de forma a oferecer todas as funcionalidades através de uma interface única.

- Testes do Sistema Integrado – Após a integração dos módulos, é preciso realizar mais testes, garantindo o funcionamento correto do mesmo.

- Documentação do Sistema – Uma vez concluído o principal produto do projeto, é necessário criar o manual do usuário compondo assim a documentação do sistema.

### Implantação

A fase de implantação consiste no funcionamento do sistema em seu ambiente final, com o uso de seus usuários finais. As seguintes sub-atividades compõem a atividade de implantação:

- Instalação e Configuração – Para deixar o sistema executando, será necessário instalar e configurar a aplicação nos equipamentos disponíveis. Essa sub-atividade pode ser dividida em três outras:

  - Banco de Dados

  - Servidor de Aplicação/Web

  - Registro do Domínio

- Treinamento – Devido a grande quantidade de opções de personalização e funcionalidades do sistema. Um periodo de treinamento para o funcionário que irá utilizar o sistema será necessário.

  - Funcionário

## Sequência de Atividades

A sequência de atividades do nosso projeto pode ter uma macro visualização através do diagrama de rede abaixo gerado pelo Microsoft Project 2003:

Figura 1 – Diagrama de Rede

## Estimativa de Duração das Atividades

Segue uma estimativa prevista para cada uma das atividades identificadas para realização do projeto.

E-Commerce							91d

Gerência do Projeto					91d

Planejamento					17d

Estudo de Viabilidade Econômica		5d

Elaborar Plano de Projeto			10d

Elaborar Plano de Riscos			3d

Contratação de Capital Humano		5d

Elaborar Relatório Final			2d

Reuniões						91d

Administração					91d

Controle Integrado de Mudanças		91d

Controle e Verificação de Escopo		91d

Controle de Cronograma			91d

Controle de Qualidade			91d

Controle de Custos				91d

Controle de Riscos				91d

Levantamento dos Requisitos					8d

Estudo de Viabilidade				5d

Entrevistas				2d

Elaboração do Documento de Viabilidade	3d

Documento de Requisitos				7d

Entrevistas				2d

Elaboração do Documento de Requisitos	5d

Validação						1d

Documento de Proposta 				1d

Análise e Projeto						24d

Análise de Casos de Uso				10d

Definição da Arquitetura				3d

Modelo de Classes					7d

Modelo de Concorrência				1d

Modelo da Base de dados				1d

Elaborar Documento de Arquitetura			2d

Implementação, Testes e Integração				36d

Design de Interfaces				5d

Módulo Administrador			5d

Módulo Usuário				5d

Desenvolvimento do Código Fonte			20d

Módulo Básico				5d

Módulo Administrador			15d

Módulo Usuário				15d

Testes						3d

Módulo Administrador			3d

Módulo Usuário				3d

Documentação do Código Fonte			5d

Integração dos Módulos				5d

Testes do Sistema Integrado				5d

Documentação do Sistema				3d

Implantação						5d

Instalação e Configuração				5d

Registro do Domínio			3d

Servidor de Aplicação/Web			1d

Banco de Dados				1d

Treinamento					5d

Funcionário				5d

## Cronograma

Segue o cronograma elaborado com auxílio do Microsoft Project 2003 valendo-se das estimativas descritas para as atividades apresentadas anteriormente.

Figura 2: Gráfico do Gantt das Atividades

WBS

## WBS

Figura 3 – WBS

# Gerenciamento de Custo

## Recursos Requeridos

Para o desenvolvimento deste projeto, os seguintes tipos de recursos estão envolvidos:

- Recursos humanos;

  - Salários e benefícios de três integrantes da equipe

  - Salários e benefícios de gerente de projeto

- Compra de computadores, e o suporte físico (instalação);

  - Máquinas que suportem bem o uso de ferramentas de desenvolvimento

  - Estabilizadores de tensão

  - HUB para formação de rede entre os computadores visando o ganho de facilidade na comunicação

  - Cabos de rede, de força e outros itens de suporte físico em geral.

- Aluguel e manutenção do ambiente de trabalho, água e energia elétrica (custo fixo);

  - Aluguel do local de trabalho e suas despesas essenciais

  - Pagamento do provedor de serviços de internet

## Custo dos Recursos

A tabela abaixo apresenta os custos estimados para os recursos descritos na seção anterior:

| Descrição | Qtde | Valor Unitário(R$) | Meses | Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalação (Pc’s e outros eqps) | - | 5.000,00 | - | 5.000,00 |
| Custos Fixos Mensais | - | 1.000,00 | 4 | 4.000,00 |
| Salário e benefícios Programadores | 3 | 1.500,00 | 4 | 18.000,00 |
| Salário e benefícios Gerente | 1 | 2.000,00 | 4 | 8.000,00 |
| Custo Total do Projeto: |  |  |  | 35.000,00 |
| Margem de Segurança (10%): |  |  |  | 3.500,00 |
| Custo Total Corrigido |  |  |  | 38.500,00 |

## Alocação de Recursos por Atividade

Com base na estimativa de tempo dedicado a cada tarefa, dividiram-se proporcionalmente os recursos (tanto os de custo fixo quanto os de custo variável). A tabela abaixo apresenta o tempo alocado para uso da infra-estrutura do projeto dedicado a cada tarefa resumida. A tarefa de gerenciamento é realizada por um único funcionário, o Gerente, as demais tarefas são realizadas pela equipe de programadores.

| Orçamento Global Tarefa Resumida | Carga total de trabalho por atividade |
| --- | --- |
| Gerenciamento do Projeto | 728h |
| Planejamento | 208h |
| Especificação dos Requisitos | 200h |
| Análise e projeto | 192h |
| Implementação/Testes | 1016h |
| Implantação | 160h |
| TOTAL: | 2504h |

O orçamento global está estimado em R$ 35.000,00. Aplicando-se a este valor uma margem de segurança de 10% durante o período de vigência do projeto, para os possíveis imprevistos, tem-se um orçamento global corrigido estimado em R$ 38.500,00.