Instituto Federal Sul-rio-grandense

Campus Pelotas - Curso de Engenharia Elétrica

Nome do Projeto

Disciplina: Projeto Integrador III

Professor:

Equipe:

Data:

Versão maio/2014

Orientações para elaboração do projeto:

- Caso o(s) aluno(s) desejem que o trabalho não seja publicado pelo professor em um site (para ficar como exemplo para outros alunos e colegas), deverão informar explicitamente este desejo na capa do mesmo.

- A revisão teórica deverá ser realizada conforme orientação fornecida pelo Professor. Está disponível no site, juntamente com os conteúdos da disciplina o documento “Como fazer a revisão teórica”.

- O projeto deverá ser elaborado, tomando-se como base o roteiro acima (Introdução, Gerenciamento de Recursos Humanos, Comunicações, Riscos e Aquisições). Outros exemplos disponibilizados pelo Professor podem ser utilizados, portanto, o site com os conteúdos da disciplina poderá conterá estes exemplos. O trabalho deve ser baseado no PMBOK, preferencialmente a quinta edição.

- Também como exemplo, está disponível o “Projeto Novas Fronteiras” no site http://www2.pelotas.ifsul.edu.br/ralleman/Eng.%20El%c3%a9trica%20-%20PROJETO%20INTEGRADOR%20I,%20II%20E%20III/Projeto%20Integrador%20II/PMBOK/Exemplo%20de%20Plano%20de%20Projeto%20-%20Novas%20Fronteiras/plano%20de%20projeto%20Novas%20Fronteiras.pdf .

- Este roteiro de projeto contém alguns documentos (templates) relativos aos gerenciamentos referidos e estão disponíveis em http://www2.pelotas.ifsul.edu.br/ralleman, na pasta “TEMPLATES DE DOCUMENTOS DO PROJETO”, da autora Maria Luiza Gomes de Souza Passos, do livro “Gerenciamento de Projetos para Pequenas Empresas”.

- Caso o projeto (ou parte dele) tenha sido desenvolvido no MS PROJECT, algumas funcionalidades deste software - relativas às áreas de conhecimento trabalhadas - poderão ser anexadas para enriquecer o trabalho. Basicamente estas funcionalidades estão dispostas a partir da página 263 da seguinte obra: OLIVEIRA, Guilherme Bueno de. MS PROJECT & GESTÃO DE PROJETOS. Makron Books, 2005.

Sumário

- Introdução

- Gerenciamento de Recursos Humanos

- Gerenciamento da Comunicação

- Gerenciamento de Riscos

- Gerenciamento das Aquisições

- Conclusões

Histórico de Alterações

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

- Introdução

  - Revisão Teórica

  - Motivações e Objetivos

  - Descrição do Produto

  - Premissas

  - Restrições

    - Restrição de Tempo

    - Restrição de Orçamento

    - Outras possíveis restrições

- Gerenciamento de Recursos Humanos

O Gerenciamento dos Recursos Humanos, segundo o PMBOK 5ª edição abrangem os seguintes tópicos:

  - Planejar o gerenciamento dos recursos humanos

(processo de identificação e documentação de papéis, responsabilidades, habilidades necessárias, relações hierárquicas, além da criação de um plano de gerenciamento do pessoal)

  - Mobilizar a equipe do projeto

(processo de confirmação da disponibilidade dos recursos humanos e obtenção da equipe necessária para terminar as atividades do projeto)

  - Desenvolver a equipe do projeto

(processo de melhoria de competências, da interação da equipe e do ambiente geral da equipe para aprimorar o desempenho do projeto)

  - Gerenciar a equipe do projeto

(processo de acompanhar o desempenho dos membros da equipe, fornecer feedback, resolver problemas e gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do projeto)

Para a realização deste item, usar o template a seguir:

| Logo da Empresa | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos |  |  |  |  |
| Este documento tem como objetivo fornecer uma descrição detalhada de como os recursos humanos do projeto serão gerenciadas |  |  |  |  |
| Projeto | <Nome do Projeto> |  |  |  |
| Data Registro | <99/99/9999> |  |  |  |
| Responsável (da parte cliente): | <nome da pessoa que representa o cliente> |  |  |  |
| Responsável (da parte do projeto): | <nome da pessoa que representa a equipe, telefone, e-mail e outras formas de contato> |  |  |  |
| Organograma do projeto |  |  |  |  |
| Membros da equipe do projeto |  |  |  |  |
| Nome |  | e-mail | Área | Telefone |
| Novos recursos, realocação e substituição |  |  |  |  |
| Treinamento |  |  |  |  |
| Avaliação de desempenho |  |  |  |  |
| Bonificação |  |  |  |  |
| Reserva financeira para gerenciamento de recursos humanos |  |  |  |  |
| Elaborado por: <nome do responsável pela elaboração> |  |  |  |  |
| Aprovado por: <nome e assinatura do responsável pela aprovação> |  |  |  |  |

Autora do template:

Maria Luiza Gomes de Souza Passos, do livro “Gerenciamento de Projetos para Pequenas Empresas”.

- Gerenciamento da Comunicação

O Gerenciamento da Comunicação, segundo o PMBOK 5ª edição abrangem os seguintes tópicos:

  - Planejar o gerenciamento das comunicações

(processo de desenvolver uma abordagem apropriada e um plano de comunicações do projeto com base nas necessidades de informação e requisitos das partes interessadas, e nos ativos organizacionais disponíveis)

  - Gerenciar as comunicações

(criar, coletar, distribuir, armazenar, recuperar e dar disposição final das informações do projeto de acordo com o plano de gerenciamento das comunicações)

  - Controlar as comunicações

(monitorar e controlar as comunicações no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto para assegurar que as necessidades de informação das partes interessadas do projeto sejam atendidas)

Para a realização deste item, usar o template a seguir:

| Logo da Empresa | PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivos |  |  |  |
| Este documento tem como objetivo fornecer uma descrição detalhada de como as comunicações do projeto serão gerenciadas |  |  |  |
| Projeto | <Nome do Projeto> |  |  |
| Data Registro | <99/99/9999> |  |  |
| Responsável (da parte cliente): | <nome da pessoa que representa o cliente> |  |  |
| Responsável (da parte do projeto): | <nome da pessoa que representa a equipe, telefone, e-mail e outras formas de contato> |  |  |
| Processo de gerenciamento das comunicações |  |  |  |
| Eventos programados para comunicação |  |  |  |
| Evento |  | Quando será realizado | Responsável |
| Processo de registro dos eventos de comunicação |  |  |  |
| Estrutura de diretório do projeto |  |  |  |
| Freqüência e critérios para atualização deste plano |  |  |  |
| Elaborado por: <nome do responsável pela elaboração> |  |  |  |
| Aprovado por: <nome e assinatura do responsável pela aprovação> |  |  |  |

Autora do template:

Maria Luiza Gomes de Souza Passos, do livro “Gerenciamento de Projetos para Pequenas Empresas”.

- Gerenciamento de Riscos

O Gerenciamento dos Riscos, segundo o PMBOK 5ª edição abrangem os seguintes tópicos:

  - Planejar o gerenciamento dos riscos

(processo de definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto)

  - Identificar os riscos

(processo de determinação dos riscos que podem afetar o projeto e e de documentação de suas características)

  - Realizar a análise qualitativa dos riscos

(processo de priorização de riscos para análise ou ação posterior através da avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto)

  - Realizar a análise quantitativa dos riscos

(processo de analisar numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto)

  - Planejar as respostas aos riscos

(processo de desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto)

  - Controlar os riscos

(processo de implementar planos de respostas aos riscos, acompanhar os riscos identificados, monitorar riscos residuais, identificar novos riscos e avaliar a eficácia do processo de gerenciamento dos riscos durante todo o projeto)

Para a realização deste item, usar o template a seguir:

| Logo da Empresa |  | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos |  |  |  |  |  |
| Este documento tem como objetivo fornecer uma descrição detalhada de como os riscos do projeto serão gerenciadas |  |  |  |  |  |
| Projeto |  | <Nome do Projeto> |  |  |  |
| Data Registro |  | <99/99/9999> |  |  |  |
| Responsável (da parte cliente): |  | <nome da pessoa que representa o cliente> |  |  |  |
| Responsável (da parte do projeto): |  | <nome da pessoa que representa a equipe, telefone, e-mail e outras formas de contato> |  |  |  |
| Risk Breakdown Structure (RBS) |  |  |  |  |  |
| Riscos aceitos passivamente Riscos Externos Riscos Externos imprevisíveis Riscos Técnicos Mudanças nos materiais Performance Complexida-de da solução Risco Total Contratos Reclamações de Terceiros Reclamações contra Terceiros Riscos Legais Riscos de Gestão Gerenciais Prazos Custos Recursos |  |  |  |  |  |
| Qualificação dos riscos |  |  |  |  |  |
| Escala de probabilidades |  |  |  |  |  |
| Baixa | 20% |  | A probabilidade de ocorrência do risco pode ser considerada pequena ou imperceptível |  |  |
| Média | 40% |  | A probabilidade de ocorrência do risco pode ser considerada razoável e tem uma boa chance de acontecer |  |  |
| Alta | 80% |  | O risco é iminente e tem muita chance de acontecer |  |  |
| Escala de impactos |  |  |  |  |  |
| Muito Baixo | 5% |  | Nenhum impacto significativo |  |  |
| Baixo | 20% |  | Impacto de 6% sobre o orçamento |  |  |
| Média | 40% |  | Impacto de até 12 % sobre o orçamento |  |  |
| Alta | 60% |  | Impacto de até 18 % sobre o orçamento |  |  |
| Muito Alto | 80% |  | Impacto acima de 18 % sobre o orçamento |  |  |
| Reserva financeira para gerenciamento de recursos humanos |  |  |  |  |  |
| Tipo de reserva |  |  |  | Valor da Reserva | Quem aprova o uso |
| Reservas de contingência (para Riscos Identificados): são reservas destinadas exclusivamente ao gerenciamento de riscos previstos no projeto, não podendo ser feito uso delas para outra finalidade. |  |  |  |  |  |
| Reservas para gerenciamento (Riscos Não Previstos): são reservas exclusivas para riscos não previstos e somente a gerência Sênior pode fazer uso delas para tratar riscos ocorridos neste projeto. |  |  |  |  |  |
| Freqüência de avaliação dos riscos |  |  |  |  |  |
| Freqüência e critérios para atualização deste plano |  |  |  |  |  |
| Elaborado por: <nome do responsável pela elaboração> |  |  |  |  |  |
| Aprovado por: <nome e assinatura do responsável pela aprovação> |  |  |  |  |  |

Autora do template:

Maria Luiza Gomes de Souza Passos, do livro “Gerenciamento de Projetos para Pequenas Empresas”.

- Gerenciamento das Aquisições

O Gerenciamento das Aquisições, segundo o PMBOK 5ª edição abrangem os seguintes tópicos:

  - Planejar o gerenciamento das aquisições

(processo de documentação das decisões de compra do projeto, especificando a abordagem e identificando fornecedores em potencial)

  - Conduzir as aquisições

(processo de obtenção de respostas de fornecedores, seleção de um fornecedor e adjudicação de um contrato)

  - Controlar as aquisições

(processo de gerenciamento das relações de aquisições, monitoramento do desempenho do contrato e realizações de mudanças e correções nos contratos, conforme necessário)

  - Encerrar as aquisições

(processo de finalizar cada uma das aquisições do projeto)

Para a realização deste item, usar o template a seguir:

| Logo da Empresa | PLANO DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos |  |  |  |  |
| Este documento tem como objetivo fornecer uma descrição detalhada de como os contratos de fornecimento de produtos e serviços para o projeto serão gerenciados. |  |  |  |  |
| Projeto | <Nome do Projeto> |  |  |  |
| Data Registro | <99/99/9999> |  |  |  |
| Responsável (da parte cliente): | <nome da pessoa que representa o cliente> |  |  |  |
| Responsável (da parte do projeto): | <nome da pessoa que representa a equipe, telefone, e-mail e outras formas de contato> |  |  |  |
| Produtos e serviços a serem adquiridos |  | Quantidade | Tipo de contrato |  |
| Produtos e serviços a serem adquiridos |  | Critérios para seleção |  | qualificação |
| Produtos e serviços a serem adquiridos |  | Critérios para avaliação |  | qualificação |
| Processo de gerenciamento das aquisições |  |  |  |  |
| - periodicidade da avaliação - processo e formato da prestação de contas - formato da avaliação |  |  |  |  |
| Freqüência e critérios para atualização deste plano |  |  |  |  |
| Elaborado por: <nome do responsável pela elaboração> |  |  |  |  |
| Aprovado por: <nome e assinatura do responsável pela aprovação> |  |  |  |  |

Autora do template:

Maria Luiza Gomes de Souza Passos, do livro “Gerenciamento de Projetos para Pequenas Empresas”.

- Conclusões

(descrever as conclusões em duas partes, sendo a primeira o que se refere ao conteúdo do projeto propriamente dito e a segunda como as principais dificuldades e os aprendizados mais significativos obtidos pelo grupo)